**Календарный план реализации проекта «Школа инновационного мышления «МаксимУм» на 2020-2021 учебный год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№******п/п*** | ***Мероприятие / содержание деятельности*** | ***Сроки*** | ***Целевая аудитория*** | ***Планируемые результаты*** | ***Ответственные и исполнители*** |
|  | Создание структуры управления проектной деятельностью | Август 2020 г. |  | Положение о проектной группеУтвержденная структура управления проектной деятельностью в рамках реализации проекта | МБОУ ДО ГЦИР Федорова О.П., педагог-психолог  |
|  | Разработка распорядительных документов и локальных актов для реализации проекта | Август 2020 г. |  | Приказ о создании проектной группы;Приказ об утверждении структуры управления проектной деятельностью | Команда проекта  |
|  | Создание мотивационных механизмов поддержки участников проектной деятельности.Разработка нормативно-правовых документов по реализации проекта в каждом ОУ-партнере. | Август 2020 г. |  | Разработка рейтинга участников проекта (обучающиеся)Локальные акты учреждений-участников проекта об оплате труда | МБОУ ДО ГЦИР Федорова О.П., педагог-психолог |
|  | Организация сетевого взаимодействия с учреждениями и организациями в рамках проектной деятельности | Август 2020 г. | Руководители образовательных учреждений города | Договор о взаимодействии и сотрудничестве в рамках реализации проекта | Команда проекта  |
|  | Разработка универсальной программной платформы для автоматизации дистанционной учебной деятельности | В течение года |  | Программный модуль дистанционного обучения на базе «Школьный портал» | МБОУ ДО ГЦИР Строгонов А.В.ведущий инженер-программист |
|  | Обучающие семинары и мастер-классы для педагогов-участников проекта по проведению диагностических занятий и организации дистанционного обучения в рамках реализации проекта, | В течение года | Педагоги проекта | Раздаточный методический материал (буклеты, программы мероприятий, конспекты), в том числе в виде электронного образовательного ресурса | МБОУ ДО ГЦИР Гордова А.А., педагог-психологМБОУ ДО ГЦИР Федорова ОП., педагог-психолог |
|  | Онлайн вебинар для педагогического сообщества | Декабрь |  |  | Команда проекта |
|  | Участие в педагогических и методических советах образовательных учреждений-участников проекта | В течение года | Педагоги проекта | Трансляция опыта работы в рамках реализации проекта (выступления)Протоколы педагогических и методических советов | МБОУ ДО ГЦИР Гордова А.А., педагог-психологМБОУ ДО ГЦИР Федорова ОП., педагог-психолог |
|  | Разработка программы внеурочной деятельности по освоению основных элементов инновационного мышления 5-8 классов  | Сентябрь 2020 г. | Педагоги проекта | Программа по внеурочной деятельности | Команда проекта  |
|  | Разработка дополнительной общеразвивающей программы «Школа инновационного мышления «МаксимУМ», формирование УМК программы (в том числе дистанционной части) | Сентябрь 2020 г. | Учащиеся 5-8 классов | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа | МБОУ ДО ГЦИР Гордова А.А., педагог-психолог |
|  | Формирование информационно-образовательного контента для модулей дистанционного обучения | Октябрь 2020 г. |  | Электронные курсы дистанционного обучения | МБОУ ДО ГЦИРГордова А.А., педагог-психологМБОУ ДО ГЦИР Федорова ОП., педагог-психолог |
|  | Разработка итогового квеста «Квест-микс+» | Апрель 2021 г. | Учащиеся 5-8 классов | Методическая разработка мероприятия «Сценарий квеста» | Команда проекта,Морозова Ю.А., заместитель директора по УВР МБУ «Школа №90» |
|  | Организация обмена опытом в рамках дискуссионной интернет-площадки по теме проекта «Эффективные технологии формирования структурных элементов инновационного мышления» социальной сети Вконтакте | В течение года | Педагоги проекта | Функционирующая Интернет- площадка в социальных сетях | МБОУ ДО ГЦИР Федорова О.П., педагог-психолог |
|  | Создание методической копилки по теме проекта, оформление и презентация учебно-методического комплекса программы «Школа инновационного мышления «МаксимУМ» | Март 2021 г. | Педагоги проекта | Банк методических разработок по теме проекта, в том числе электронных образовательных ресурсов | МБОУ ДО ГЦИР Гордова А.А., педагог-психолог |
|  | Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы инновационного содержания программы «Школа инновационного мышления «МаксимУМ» | В течение года | Учащиеся 5-8 классов | Повышение уровня интеллектуальных, коммуникативных и творческих способностей как системы инновационного мышления у учащихся | МБОУ ДО ГЦИР Гордова А.А., педагог-психологМБОУ ДО ГЦИР Федорова ОП., педагог-психолог |
|  | Реализация программы внеурочной деятельности по освоению основных элементов инновационного мышления 5-8 классов | С сентября 2020 г.  | Учащиеся 5-8 классов | Повышение уровня интеллектуальных, коммуникативных и творческих способностей как системы инновационного мышления у учащихся | Команда проекта |
|  | Реализация курса дистанционной поддержки проекта (<http://cir.tgl.ru/elearning>)  | В течение года | Учащиеся 5-8 классов | Повышение уровня интеллектуальных, коммуникативных и творческих способностей как системы инновационного мышления у учащихся | МБОУ ДО ГЦИР Федорова О.П., педагог-психолог |
|  | Организация и проведение итогового мероприятия образовательной программы «МаксимУм» - «Мышление будущего» | Май 2021 г. | Учащиеся 5-8 классов | Повышение уровня интеллектуальных, коммуникативных и творческих способностей как системы инновационного мышления у учащихся | МБОУ ДО ГЦИР Гордова А.А., педагог-психолог |
|  | Проведение итогового квеста «Квест-микс+» | Май 2021 г. | Учащиеся 5-8 классов | Повышение уровня интеллектуальных, коммуникативных и творческих способностей как системы инновационного мышления у учащихся | Команда проекта |
|  | Участие в августовской конференции работников образования  | Август 2020 г. | Педагоги | Выступление на августовской конференции работников образования | МБОУ ДО ГЦИР Федорова О.П., педагог-психолог |
|  | Выступление на педагогическом марафоне | Ноябрь 2020 г. | Педагоги  | Выступление на педагогическом марафоне | МБОУ ДО ГЦИР Гордова А.А., педагог-психолог |
|  | Выпуск сборника методических разработок по дополнительной общеобразовательной программы «Школа инновационного мышления «МаксимУМ» конспектов занятий по блоку «Коммуникация» | Февраль 2021 г. | Педагоги | Сборник | МБОУ ДО ГЦИР Гордова А.А., педагог-психологМБОУ ДО ГЦИР Федорова О.П., педагог-психолог  |
|  | Съемка и распространение видеоролика о ходе реализации проекта | Март 2021 г. |  | Видеоролик | МБОУ ДО ГЦИР, Савина Д.А., ПДО |
|  | Размещение материалов о ходе реализации проекта «МаксимУм» на сайте образовательных учреждений (отдельный раздел и новостная лента) | В течение года |  | Вкладка о проекте «Максим Ум» на сайте;Привлечение общественности, социальных партнеров, спонсоровИнформирование широкой общественности о ходе и результатах реализации проекта | Команда проекта |
|  | Размещение материалов на городском портале ТолВики | В течение года |  | Увеличение количества участников проекта (дети, педагоги, родители) | МБУ «Школа № 90» Доронина О.В., учитель информатики |
|  | Создание группы проекта «МаксимУм» в социальной сети Вконтакте | Сентябрь 2020 г. |  | Трансляция передового опыта и увеличение количества участников проекта (дети, педагоги, родители) | МБОУ ДО ГЦИР Федорова О.П., педагог-психолог |
|  | Информирование родителей и организация обратной связи от родителей и детей об участи в проекте  | Сентябрь 2020, Апрель 2021 г.  | Социум, родители | ПротоколРодительского собрания.Информирование родителей о ходе и результатах реализации проекта. | Команда проекта |
|  | Проведение мониторинга (входного и заключительного) уровня форсированности инновационного мышления | Сентябрь 2020 г., май 2021 г. | Учащиеся 5-8 классов | Аналитическая справка, корректировка плана реализации проекта | МБОУ ДО ГЦИР Федорова О.П., педагог-психолог  |
|  | Анализ эффективности реализации проекта в 2020-2021 учебном году, планирование на 2021-2022 год | Май 2021 г. |  | Отчет о реализации проекта в 2020-2021 году.План реализации проекта на следующий год | МБОУ ДО ГЦИР Федорова О.П., педагог-психолог  |