Дорожная карта

по реализации на территории городского округа Тольятти

общественного творческого проекта «Культурное сердце России»

в весенне-летний период 2019 года

| № п/п | Место проведения мероприятия | Дата и время проведения мероприятия | Наименование мероприятия | Краткое описание мероприятия с указанием целевой аудитории | Показатели результативности мероприятия |  |  | Ответственные исполнители (указать ФИО, должность, контактный телефон, адрес электронной почты) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Количество участников программ | Планируемый охват зрителя | Освещение в СМИ |  |
|  | г. Тольятти, Автозаводский район, Парк Победы ул. Юбилейная | 01.06.2019 12.00-15.00 | Открытие социального проекта «Чудесные выходные Тольятти». Конкурсно-игровая программа «Страна чудес»: - аллея мастерских «Чудеса без границ»; - спортивная площадка «Радуга детства»; - территория интерактива «Калейдоскоп чудес» | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 150 | 1500 | 2 публикации в сети интернет | Крахмалева Ирина Александровна Главный специалист департамента образования 8 (8482) 544 859 krahmaleva@tgl.ru Вакулова Екатерина Васильевна Главный специалист департамента образования 8 (8482) 544 862 vakulova.ev@tgl.ruобразования |
|  | г. Тольятти, Автозаводский район, Парк Победы ул. Юбилейная | 01.06.2019 10.00-12.00 | Открытая тренировка, мастер класс, Веселые старты, интерактивные игры со зрителями, Зарядка со звездой | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 100 | 100 | 2 публикации в сети интернет | Власова Анна Алексеевна ведущий специалист Управления физической культуры и спорта 8(8482) 54-35-62 Vlasova.aa@tgl.ru |
|  | г. Тольятти, Парк Центрального района, ул. Победы ,57 | 01.06.2019 11.00-12.00 12.00-14.00 | Открытие социального проекта. Концертная программа «Чудесные выходные» Фестиваль семейного творчества «Мир вашему дому» | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 100 50 | 250 250 | 2 публикации в сети интернет | Крахмалева Ирина Александровна Главный специалист департамента образования 8 (8482) 544 859 krahmaleva@tgl.ru Вакулова Екатерина Васильевна Главный специалист департамента образования 8 (8482) 544 862 vakulova.ev@tgl.ruобразования |
|  | г. Тольятти, Парк Центрального района, ул. Победы ,57 | 01.06.2019 10.00-12.00 | Открытая тренировка, мастер класс, Веселые старты, интерактивные игры со зрителями, Зарядка со звездой | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 100 | 100 | 2 публикации в сети интернет | Власова Анна Алексеевна ведущий специалист Управления физической культуры и спорта 8(8482) 54-35-62 Vlasova.aa@tgl.ru |
|  | г. Тольятти, Комсомольский парк культуры и отдыха, ул. Л.Чайкиной, 36 | 01.06.2019 10.00-12.00 | Открытие социального проекта «Чудесные выходные Тольятти». Конкурсно-игровая программа «Страна чудес»: - аллея мастерских «Чудеса без границ»; - спортивная площадка «Радуга детства»; - территория интерактива «Калейдоскоп чудес» | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 150 | 300 | 2 публикации в сети интернет | Департамент образования Крахмалева Ирина Александровна Главный специалист департамента образования 8 (8482) 544 859 krahmaleva@tgl.ru Вакулова Екатерина Васильевна Главный специалист департамента образования 8 (8482) 544 862 vakulova.ev@tgl.ruобразования |
|  | г. Тольятти, Комсомольский парк культуры и отдыха, ул. Л.Чайкиной, 36 | 01.06.2019 10.00-12.00 | Открытая тренировка, мастер класс, Веселые старты, интерактивные игры со зрителями, Зарядка со звездой | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 100 | 100 | 2 публикации в сети интернет | Власова Анна Алексеевна ведущий специалист Управления физической культуры и спорта 8(8482) 54-35-62 Vlasova.aa@tgl.ru |
|  | г. Тольятти, Автозаводский район, Парк Победы ул. Юбилейная | 02.06.2019 11.00 - 18.00 | День Города: Праздничная программа " Чудеса в решете", Праздничная программа "Национальная Ярмарка чудес", Праздничная программа "Чудесный город-чудесные дети", Праздничная программа "#ВМЕСТЕЯРЧЕИВЕСЕЛЕЙ" | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 500 | 15500 | 2 публикации в сети интернет | Зайцева Елена Васильевна заместитель директора МАУ «Культурный центр «Автоград» 8(8482)71-87-01 zaytsevaelena11@gmail.com Шлыков Дмитрий Сергеевич специалист по методике клубной работы, 89277787157 8(8482)35-22-98 donskoydkit@yandex.ru |
|  | г. Тольятти, Парк Центрального района, ул. Победы ,57 | 02.06.2019 12:00 – 18:00 | Концертная программа, посвященная Дню города. Фестиваль уличных представлений «Овальные углы» в рамках празднования Дня города Тольятти | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 60 | 6000 | 2 публикации в сети интернет | Алексеев Андрей Анатольевич директор МАУ «Культурно-досуговый центр «Буревестник» 8(8482) 93-00-66 kdc-burevestnik@yandex.ru Филь Олег Дмитриевич режиссер 89272148663 |
|  | г. Тольятти, Комсомольский парк культуры и отдыха, ул. Л.Чайкиной, 36 | 02.06.2019 18.00 – 22.30 | Праздничная программа, посвященная Дню Города Тольятти Игровая программа «Библиотечный бульвар» В программе работа тематических площадок - чтение вслух для детей, «Свидание с книгой вслепую», краеведческий квест «Загадки городского парка». Викторина с подарками «Книжные секреты этого лета». | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 81 | 15000 300 100 | 2 публикации в сети интернет | Бобылева Надежда Александровна директор МБУК «Досуговый центр «Русич» 77-25-46 dc_rusich@mail.ru Тимченко Светлана Сергеевна художественный руководитель 77-12-31 |
|  | г. Тольятти, Автозаводский район, Парк Победы ул. Юбилейная | 08.06.2019г 10.00-12.00 | Открытая тренировка, мастер класс, Веселые старты, интерактивные игры со зрителями, Зарядка со звездой | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 100 | 100 | 2 публикации в сети интернет | Власова Анна Алексеевна ведущий специалист Управления физической культуры и спорта 8(8482) 54-35-62 Vlasova.aa@tgl.ru |
|  | г. Тольятти, Автозаводский район, Парк Победы ул. Юбилейная | 08.06.2019 15.00-17.00 | Конкурсно-игровая программа «Страна чудес»: - аллея мастерских «Чудеса без границ»; - спортивная площадка «Радуга детства»; - территория интерактива «Калейдоскоп чудес» | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 80 | 600 | 2 публикации в сети интернет | Крахмалева Ирина Александровна Главный специалист департамента образования 8 (8482) 544 859 krahmaleva@tgl.ru Вакулова Екатерина Васильевна Главный специалист департамента образования 8 (8482) 544 862 vakulova.ev@tgl.ruобразования |
|  | г. Тольятти, Парк Центрального района, ул. Победы ,57 | 08.06.2019 10.00-12.00 | Открытая тренировка, мастер класс, Веселые старты, интерактивные игры со зрителями, Зарядка со звездой | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 100 | 100 | 2 публикации в сети интернет | Власова Анна Алексеевна ведущий специалист Управления физической культуры и спорта 8(8482) 54-35-62 Vlasova.aa@tgl.ru |
|  | г. Тольятти, Парк Центрального района, ул. Победы ,57 | 08.06.2019 15.00-17.00 | Конкурсно-игровая программа «Страна чудес»: - аллея мастерских «Чудеса без границ»; - спортивная площадка «Радуга детства»; - территория интерактива «Калейдоскоп чудес» | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 80 | 300 | 2 публикации в сети интернет | Крахмалева Ирина Александровна Главный специалист департамента образования 8 (8482) 544 859 krahmaleva@tgl.ru Вакулова Екатерина Васильевна Главный специалист департамента образования 8 (8482) 544 862 vakulova.ev@tgl.ruобразования |
|  | г. Тольятти, Комсомольский парк культуры и отдыха, ул. Л.Чайкиной, 36 | 08.06.2019 15.00-17.00 | Конкурсно-игровая программа «Страна чудес»: - аллея мастерских «Чудеса без границ»; - спортивная площадка «Радуга детства»; - территория интерактива «Калейдоскоп чудес» | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 80 | 300 | 2 публикации в сети интернет | Крахмалева Ирина Александровна Главный специалист департамента образования 8 (8482) 544 859 krahmaleva@tgl.ru Вакулова Екатерина Васильевна Главный специалист департамента образования 8 (8482) 544 862 vakulova.ev@tgl.ruобразования |
|  | г. Тольятти, Автозаводский район, Парк Победы ул. Юбилейная | 9.06.2019 17.00 - 19.00 | Концертная программа, Спектакль «Чудо-юдо» | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 12 11 | 500 | 2 публикации в сети интернет | Зайцева Елена Васильевна заместитель директора МАУ «Культурный центр «Автоград» 8(8482)71-87-01 zaytsevaelena11@gmail.com Шлыков Дмитрий Сергеевич специалист по методике клубной работы, 89277787157 8(8482)35-22-98 donskoydkit@yandex.ru |
|  | г. Тольятти, Парк Центрального района, ул. Победы ,57 | 09.06.2019 17:00-19:00 | Концертная программа Танцевальная площадка «На одной волне» (хиты 60х-90х), мастер класс по танцам | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 40 | 500 | 2 публикации в сети интернет | Алексеев Андрей Анатольевич директор МАУ «Культурно-досуговый центр «Буревестник» 8(8482) 93-00-66 kdc-burevestnik@yandex.ru Филь Олег Дмитриевич режиссер 89272148663 |
|  | г. Тольятти, Комсомольский парк культуры и отдыха, ул. Л.Чайкиной, 36 | 09.06.2019 17.00-19.00 | Фольклорный вечер отдыха «Берёзовые косы» в рамках социального проекта «Чудесные выходные Тольятти» Игровая программа | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 30 10 | 500 300 | 2 публикации в сети интернет | Бобылева Надежда Александровна директор МБУК «Досуговый центр «Русич» 77-25-46 dc_rusich@mail.ru Тимченко Светлана Сергеевна художественный руководитель 77-12-31 |
|  | г. Тольятти, Автозаводский район, Парк Победы ул. Юбилейная | 12.06.2019 17.00-19.00 | Праздник "Россия - земля без границ!", посвященный государственному празднику «День России» | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 125 | 800 | 2 публикации в сети интернет | Зайцева Елена Васильевна заместитель директора МАУ «Культурный центр «Автоград» 8(8482)71-87-01 zaytsevaelena11@gmail.com Шлыков Дмитрий Сергеевич специалист по методике клубной работы, 89277787157 8(8482)35-22-98 donskoydkit@yandex.ru |
|  | г. Тольятти, Парк Центрального района, ул. Победы ,57 | 12.06.2019 12.00-15.00 | Концертная программа, посвящённая Дню России | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 30 | 1000 | 2 публикации в сети интернет | Алексеев Андрей Анатольевич директор МАУ «Культурно-досуговый центр «Буревестник» 8(8482) 93-00-66 kdc-burevestnik@yandex.ru Филь Олег Дмитриевич режиссер 89272148663 |
|  | г. Тольятти, Сквер ДЦ «Русич», ул.Носова, 10 | 12.06.2019 16.00-17.00 | Концерт ко Дню России | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 55 | 300 | 2 публикации в сети интернет | Бобылева Надежда Александровна директор МБУК «Досуговый центр «Русич» 77-25-46 dc_rusich@mail.ru Тимченко Светлана Сергеевна художественный руководитель 77-12-31 |
|  | г. Тольятти, Автозаводский район, Парк Победы ул. Юбилейная | 15.06.2019 10.00-12.00 | Открытая тренировка, мастер класс, Веселые старты, интерактивные игры со зрителями, Зарядка со звездой | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 100 | 100 | 2 публикации в сети интернет | Власова Анна Алексеевна ведущий специалист Управления физической культуры и спорта 8(8482) 54-35-62 Vlasova.aa@tgl.ru |
|  | г. Тольятти, Автозаводский район, Парк Победы ул. Юбилейная | 15.06.2019 15.00-17.00 | Конкурсно-игровая программа «Страна чудес»: - аллея мастерских «Чудеса без границ»; - спортивная площадка «Радуга детства»; - территория интерактива «Калейдоскоп чудес» | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 80 | 600 | 2 публикации в сети интернет | Крахмалева Ирина Александровна Главный специалист департамента образования 8 (8482) 544 859 krahmaleva@tgl.ru Вакулова Екатерина Васильевна Главный специалист департамента образования 8 (8482) 544 862 vakulova.ev@tgl.ruобразования |
|  | г. Тольятти, Парк Центрального района, ул. Победы ,57 | 15.06.2019 10.00-12.00 | Открытая тренировка, мастер класс, Веселые старты, интерактивные игры со зрителями, Зарядка со звездой | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 100 | 100 | 2 публикации в сети интернет | Власова Анна Алексеевна ведущий специалист Управления физической культуры и спорта 8(8482) 54-35-62 Vlasova.aa@tgl.ru |
|  | г. Тольятти, Парк Центрального района, ул. Победы ,57 | 15.06.2019 15.00-17.00 | Конкурсно-игровая программа «Страна чудес»: - аллея мастерских «Чудеса без границ»; - спортивная площадка «Радуга детства»; - территория интерактива «Калейдоскоп чудес» | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 80 | 300 | 2 публикации в сети интернет | Крахмалева Ирина Александровна Главный специалист департамента образования 8 (8482) 544 859 krahmaleva@tgl.ru Вакулова Екатерина Васильевна Главный специалист департамента образования 8 (8482) 544 862 vakulova.ev@tgl.ruобразования |
|  | г. Тольятти, Комсомольский парк культуры и отдыха, ул. Л.Чайкиной, 36 | 15.06.2019 15.00-17.00 | Конкурсно-игровая программа «Страна чудес»: - аллея мастерских «Чудеса без границ»; - спортивная площадка «Радуга детства»; - территория интерактива «Калейдоскоп чудес» | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 80 | 300 | 2 публикации в сети интернет | Крахмалева Ирина Александровна Главный специалист департамента образования 8 (8482) 544 859 krahmaleva@tgl.ru Вакулова Екатерина Васильевна Главный специалист департамента образования 8 (8482) 544 862 vakulova.ev@tgl.ruобразования |
|  | г. Тольятти, Автозаводский район, Парк Победы ул. Юбилейная | 16.06.2019 17.00 - 19.00 | Концертная программа | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 35 | 500 | 2 публикации в сети интернет | Зайцева Елена Васильевна заместитель директора МАУ «Культурный центр «Автоград» 8(8482)71-87-01 zaytsevaelena11@gmail.com Шлыков Дмитрий Сергеевич специалист по методике клубной работы, 89277787157 8(8482)35-22-98 donskoydkit@yandex.ru |
|  | г. Тольятти, Парк Центрального района, ул. Победы ,57 | 16.06.2019 17:00-19:00 | Концертная программа Танцевальная площадка «На одной волне» (хиты 60х-90х), мастер класс по танцам | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 15 | 500 | 2 публикации в сети интернет | Алексеев Андрей Анатольевич директор МАУ «Культурно-досуговый центр «Буревестник» 8(8482) 93-00-66 kdc-burevestnik@yandex.ru Филь Олег Дмитриевич режиссер 89272148663 |
|  | г. Тольятти, Комсомольский парк культуры и отдыха, ул. Л.Чайкиной, 36 | 16.06.2019 17.00-19.00 | Культурно-развлекательная программа «Летние зарисовки» Игровая программа | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 30 10 | 300 300 | 2 публикации в сети интернет | Бобылева Надежда Александровна директор МБУК «Досуговый центр «Русич» 77-25-46 dc_rusich@mail.ru Тимченко Светлана Сергеевна художественный руководитель 77-12-31 |
|  | г. Тольятти, Автозаводский район, Парк Победы ул. Юбилейная | 22.06.2019г. 10.00-12.00 | Открытая тренировка, мастер класс, Веселые старты, интерактивные игры со зрителями, Зарядка со звездой | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 100 | 100 | 2 публикации в сети интернет | Власова Анна Алексеевна ведущий специалист Управления физической культуры и спорта 8(8482) 54-35-62 Vlasova.aa@tgl.ru |
|  | г. Тольятти, Автозаводский район, Парк Победы ул. Юбилейная | 22.06.2019 15.00-17.00 | Конкурсно-игровая программа «Как хорошо на свете без войны»: - аллея мастерских «Чудеса без границ»; - спортивная площадка «Радуга детства»; - территория интерактива «Калейдоскоп чудес» | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 80 | 600 | 2 публикации в сети интернет | Крахмалева Ирина Александровна Главный специалист департамента образования 8 (8482) 544 859 krahmaleva@tgl.ru Вакулова Екатерина Васильевна Главный специалист департамента образования 8 (8482) 544 862 vakulova.ev@tgl.ruобразования |
|  | г. Тольятти, Парк Центрального района, ул. Победы ,57 | 22.06.2019 10.00-12.00 | Открытая тренировка, мастер класс, Веселые старты, интерактивные игры со зрителями, Зарядка со звездой | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 100 | 100 | 2 публикации в сети интернет | Власова Анна Алексеевна ведущий специалист Управления физической культуры и спорта 8(8482) 54-35-62 Vlasova.aa@tgl.ru |
|  | г. Тольятти, Парк Центрального района, ул. Победы ,57 | 22.06.2019 15.00-17.00 | Конкурсно-игровая программа «Как хорошо на свете без войны»: - аллея мастерских «Чудеса без границ»; - спортивная площадка «Радуга детства»; - территория интерактива «Калейдоскоп чудес» | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 80 | 300 | 2 публикации в сети интернет | Крахмалева Ирина Александровна Главный специалист департамента образования 8 (8482) 544 859 krahmaleva@tgl.ru Вакулова Екатерина Васильевна Главный специалист департамента образования 8 (8482) 544 862 vakulova.ev@tgl.ruобразования |
|  | г. Тольятти, Комсомольский парк культуры и отдыха, ул. Л.Чайкиной, 36 | 22.06.2019 15.00-17.00 | Конкурсно-игровая программа «Как хорошо на свете без войны»: - аллея мастерских «Чудеса без границ»; - спортивная площадка «Радуга детства»; - территория интерактива «Калейдоскоп чудес» | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 80 | 300 | 2 публикации в сети интернет | Крахмалева Ирина Александровна Главный специалист департамента образования 8 (8482) 544 859 krahmaleva@tgl.ru Вакулова Екатерина Васильевна Главный специалист департамента образования 8 (8482) 544 862 vakulova.ev@tgl.ruобразования |
|  | г. Тольятти, Автозаводский район, Парк Победы ул. Юбилейная | 23.06.2019 17.00 - 19.00 | Конкурсная программа | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 55 | 500 | 2 публикации в сети интернет | Зайцева Елена Васильевна заместитель директора МАУ «Культурный центр «Автоград» 8(8482)71-87-01 zaytsevaelena11@gmail.com Шлыков Дмитрий Сергеевич специалист по методике клубной работы, 89277787157 8(8482)35-22-98 donskoydkit@yandex.ru |
|  | г. Тольятти, Парк Центрального района, ул. Победы ,57 | 23.06.2019 17:00-19:00 | Концертная программа Танцевальная площадка «На одной волне» (хиты 60х-90х), мастер класс по танцам | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 60 | 500 | 2 публикации в сети интернет | Алексеев Андрей Анатольевич директор МАУ «Культурно-досуговый центр «Буревестник» 8(8482) 93-00-66 kdc-burevestnik@yandex.ru Филь Олег Дмитриевич режиссер 89272148663 |
|  | г. Тольятти, Парк Центрального района, ул. Победы ,57 | 23.06.2019 15:00-19:00 | Экофестиваль «Клумба TLT» Выставки, конкурсы, выступления артистов, фото-зоны, интерактивные площадки. | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 50 | 2000 | 2 публикации в сети интернет | Алексеев Андрей Анатольевич директор МАУ «Культурно-досуговый центр «Буревестник» 8(8482) 93-00-66 kdc-burevestnik@yandex.ru Филь Олег Дмитриевич режиссер 89272148663 Осипова Елена организатор фестиваля 89061266948 |
|  | г. Тольятти, Комсомольский парк культуры и отдыха, ул. Л.Чайкиной, 36 | 23.06.2019 17.00-19.00 | Ежегодная молодежная акция «Мы за жизнь» в рамках социального проекта «Чудесные выходные Тольятти» «Литературная спартакиада» В программе: «сказочное многоборье», «поэтические стометровки», «богатырские поединки» Игра-путешествие по станциям: географическая, историческая, музыкальная и поэтическая, конкурс рисунков на асфальте «Русская матрёшка». | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 50 4 | 500 80 | 2 публикации в сети интернет | Бобылева Надежда Александровна директор МБУК «Досуговый центр «Русич» 77-25-46 dc_rusich@mail.ru Тимченко Светлана Сергеевна художественный руководитель 77-12-31 |
|  | г. Тольятти, Автозаводский район, Парк Победы ул. Юбилейная | 29.06.2019г 10.00-12.00 | Открытая тренировка, мастер класс, Веселые старты, интерактивные игры со зрителями, Зарядка со звездой | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 100 | 100 | 2 публикации в сети интернет | Власова Анна Алексеевна ведущий специалист Управления физической культуры и спорта 8(8482) 54-35-62 Vlasova.aa@tgl.ru |
|  | г. Тольятти, Автозаводский район, Парк Победы ул. Юбилейная | 29.06.2019 15.00-17.00 | Конкурсно-игровая программа «Страна чудес»: - аллея мастерских «Чудеса без границ»; - спортивная площадка «Радуга детства»; - территория интерактива «Калейдоскоп чудес» | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 80 | 600 | 2 публикации в сети интернет | Крахмалева Ирина Александровна Главный специалист департамента образования 8 (8482) 544 859 krahmaleva@tgl.ru Вакулова Екатерина Васильевна Главный специалист департамента образования 8 (8482) 544 862 vakulova.ev@tgl.ruобразования |
|  | г. Тольятти, Парк Центрального района, ул. Победы ,57 | 29.06.2019 10.00-12.00 | Открытая тренировка, мастер класс, Веселые старты, интерактивные игры со зрителями, Зарядка со звездой | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 100 | 100 | 2 публикации в сети интернет | Власова Анна Алексеевна ведущий специалист Управления физической культуры и спорта 8(8482) 54-35-62 Vlasova.aa@tgl.ru |
|  | г. Тольятти, Парк Центрального района, ул. Победы ,57 | 29.06.2019 15.00-17.00 | Конкурсно-игровая программа «Страна чудес»: - аллея мастерских «Чудеса без границ»; - спортивная площадка «Радуга детства»; - территория интерактива «Калейдоскоп чудес» | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 80 | 300 | 2 публикации в сети интернет | Крахмалева Ирина Александровна Главный специалист департамента образования 8 (8482) 544 859 krahmaleva@tgl.ru Вакулова Екатерина Васильевна Главный специалист департамента образования 8 (8482) 544 862 vakulova.ev@tgl.ruобразования |
|  | г. Тольятти, Комсомольский парк культуры и отдыха, ул. Л.Чайкиной, 36 | 29.06.2019 10.00-12.00 | Открытая тренировка, мастер класс, Веселые старты, интерактивные игры со зрителями, Зарядка со звездой | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 100 | 100 | 2 публикации в сети интернет | Власова Анна Алексеевна ведущий специалист Управления физической культуры и спорта 8(8482) 54-35-62 Vlasova.aa@tgl.ru |
|  | г. Тольятти, Комсомольский парк культуры и отдыха, ул. Л.Чайкиной, 36 | 29.06.2019 15.00-17.00 | Конкурсно-игровая программа «Страна чудес»: - аллея мастерских «Чудеса без границ»; - спортивная площадка «Радуга детства»; - территория интерактива «Калейдоскоп чудес» | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 80 | 300 | 2 публикации в сети интернет | Крахмалева Ирина Александровна Главный специалист департамента образования 8 (8482) 544 859 krahmaleva@tgl.ru Вакулова Екатерина Васильевна Главный специалист департамента образования 8 (8482) 544 862 vakulova.ev@tgl.ruобразования |
|  | г. Тольятти, Автозаводский район, Парк Победы ул. Юбилейная | 30.06.2019 17.00 - 19.00 | Концертная программа | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 40 | 500 | 2 публикации в сети интернет | Зайцева Елена Васильевна заместитель директора МАУ «Культурный центр «Автоград» 8(8482)71-87-01 zaytsevaelena11@gmail.com Шлыков Дмитрий Сергеевич специалист по методике клубной работы, 89277787157 8(8482)35-22-98 donskoydkit@yandex.ru |
|  | г. Тольятти, Парк Центрального района, ул. Победы ,57 | 30.06.2019 17:00-19:00 | Концертная программа Танц.площадка «На одной волне» (хиты 60х-90х), мастер класс по танцам | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 60 | 500 | 2 публикации в сети интернет | Рыльцова Лина 89649729105 Алексеев Андрей Анатольевич директор МАУ «Культурно-досуговый центр «Буревестник» 8(8482) 93-00-66 kdc-burevestnik@yandex.ru Филь Олег Дмитриевич режиссер 89272148663 |
|  | г. Тольятти, Комсомольский парк культуры и отдыха, ул. Л.Чайкиной, 36 | 30.06.2019 17.00-19.00 | Концертная программа «Лето это Я!» | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 30 | 300 | 2 публикации в сети интернет | Бобылева Надежда Александровна директор МБУК «Досуговый центр «Русич» 77-25-46 dc_rusich@mail.ru Тимченко Светлана Сергеевна художественный руководитель 77-12-31 |
|  | г. Тольятти, Автозаводский район, Парк Победы ул. Юбилейная | 06.07.2019г. 10.00-12.00 | Открытая тренировка, мастер класс, Веселые старты, интерактивные игры со зрителями, Зарядка со звездой | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 100 | 100 | 2 публикации в сети интернет | Власова Анна Алексеевна ведущий специалист Управления физической культуры и спорта 8(8482) 54-35-62 Vlasova.aa@tgl.ru |
|  | г. Тольятти, Парк Центрального района, ул. Победы ,57 | 06.07.2019 10.00-12.00 | Открытая тренировка, мастер класс, Веселые старты, интерактивные игры со зрителями, Зарядка со звездой | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 100 | 100 | 2 публикации в сети интернет | Власова Анна Алексеевна ведущий специалист Управления физической культуры и спорта 8(8482) 54-35-62 Vlasova.aa@tgl.ru |
|  | г. Тольятти, Парк Центрального района, ул. Победы ,57 | 06.07.2019 15.00-17.00 | Конкурсно-игровая программа «Чудесные выходные» | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 50 | 150 | 2 публикации в сети интернет | Крахмалева Ирина Александровна Главный специалист департамента образования 8 (8482) 544 859 krahmaleva@tgl.ru Вакулова Екатерина Васильевна Главный специалист департамента образования 8 (8482) 544 862 vakulova.ev@tgl.ruобразования |
|  | г. Тольятти, Комсомольский парк культуры и отдыха, ул. Л.Чайкиной, 36 | 06.07.2019 10.00-12.00 | Открытая тренировка, мастер класс, Веселые старты, интерактивные игры со зрителями, Зарядка со звездой | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 100 | 100 | 2 публикации в сети интернет | Власова Анна Алексеевна ведущий специалист Управления физической культуры и спорта 8(8482) 54-35-62 Vlasova.aa@tgl.ru |
|  | г. Тольятти, Комсомольский парк культуры и отдыха, ул. Л.Чайкиной, 36 | 06.07.2019 15.00-17.00 | Конкурсно-развлекательная программа, посвященная Дню семьи, любви и верности | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 100 | 200 | 2 публикации в сети интернет | Крахмалева Ирина Александровна Главный специалист департамента образования 8 (8482) 544 859 krahmaleva@tgl.ru Вакулова Екатерина Васильевна Главный специалист департамента образования 8 (8482) 544 862 vakulova.ev@tgl.ruобразования |
|  | г. Тольятти, Автозаводский район, Парк Победы ул. Юбилейная | 07.07.2019 17.00 - 19.00 | Концертная программа | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 46 | 500 | 2 публикации в сети интернет | Зайцева Елена Васильевна заместитель директора МАУ «Культурный центр «Автоград» 8(8482)71-87-01 zaytsevaelena11@gmail.com Шлыков Дмитрий Сергеевич специалист по методике клубной работы, 89277787157 8(8482)35-22-98 donskoydkit@yandex.ru |
|  | г. Тольятти, Парк Центрального района, ул. Победы ,57 | 07.07.2019 17:00-19:00 | Концертная программа Танцевальная площадка «На одной волне» (хиты 60х-90х), мастер класс по танцам | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 30 | 500 | 2 публикации в сети интернет | Алексеев Андрей Анатольевич директор МАУ «Культурно-досуговый центр «Буревестник» 8(8482) 93-00-66 kdc-burevestnik@yandex.ru Филь Олег Дмитриевич режиссер 89272148663 |
|  | г. Тольятти, Комсомольский парк культуры и отдыха, ул. Л.Чайкиной, 36 | 07.07.2019 17.00-19.00 | Фольклорный праздник «Летние гуляния» в рамках социального проекта «Чудесные выходные Тольятти» | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 35 | 500 | 2 публикации в сети интернет | Бобылева Надежда Александровна директор МБУК «Досуговый центр «Русич» 77-25-46 dc_rusich@mail.ru Тимченко Светлана Сергеевна художественный руководитель 77-12-31 |
|  | г. Тольятти, Автозаводский район, Площадка возле венчального храма "Петра и Февронии Муромских", ул. Революционная, 25а | 8.07.2019 13.00-15:00 | Праздничная программа "Вместе и навсегда", посвященная "Дню семьи, любви и верности" | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 80 | 1500 | 2 публикации в сети интернет | Зайцева Елена Васильевна заместитель директора МАУ «Культурный центр «Автоград» 8(8482)71-87-01 zaytsevaelena11@gmail.com Шлыков Дмитрий Сергеевич специалист по методике клубной работы, 89277787157 8(8482)35-22-98 donskoydkit@yandex.ru |
|  | г. Тольятти, Автозаводский район, Парк Победы ул. Юбилейная | 13.07.2019г. 10.00-12.00 | Открытая тренировка, мастер класс, Веселые старты, интерактивные игры со зрителями, Зарядка со звездой | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 100 | 100 | 2 публикации в сети интернет | Власова Анна Алексеевна ведущий специалист Управления физической культуры и спорта 8(8482) 54-35-62 Vlasova.aa@tgl.ru |
|  | г. Тольятти, Парк Центрального района, ул. Победы ,57 | 13.07.2019 10.00-12.00 | Открытая тренировка, мастер класс, Веселые старты, интерактивные игры со зрителями, Зарядка со звездой | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 100 | 100 | 2 публикации в сети интернет | Власова Анна Алексеевна ведущий специалист Управления физической культуры и спорта 8(8482) 54-35-62 Vlasova.aa@tgl.ru |
|  | г. Тольятти, Комсомольский парк культуры и отдыха, ул. Л.Чайкиной, 36 | 13.07.2019 10.00-12.00 | Открытая тренировка, мастер класс, Веселые старты, интерактивные игры со зрителями, Зарядка со звездой | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 100 | 100 | 2 публикации в сети интернет | Власова Анна Алексеевна ведущий специалист Управления физической культуры и спорта 8(8482) 54-35-62 Vlasova.aa@tgl.ru |
|  | г. Тольятти, Автозаводский район, Парк Победы ул. Юбилейная | 14.07.2019 17.00 - 19.00 | Концертная программа, Выставка «Служу России», посвященная 30-летию вывода войск из Афганистана | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 40 2 | 500 | 2 публикации в сети интернет | Зайцева Елена Васильевна заместитель директора МАУ «Культурный центр «Автоград» 8(8482)71-87-01 zaytsevaelena11@gmail.com Шлыков Дмитрий Сергеевич специалист по методике клубной работы, 89277787157 8(8482)35-22-98 donskoydkit@yandex.ru |
|  | г. Тольятти, Парк Центрального района, ул. Победы ,57 | 14.07.2019 17:00-19:00 | Концертная программа Танцевальная площадка «На одной волне» (хиты 60х-90х), мастер класс по танцам | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 10 | 500 | 2 публикации в сети интернет | Алексеев Андрей Анатольевич директор МАУ «Культурно-досуговый центр «Буревестник» 8(8482) 93-00-66 kdc-burevestnik@yandex.ru Филь Олег Дмитриевич режиссер 89272148663 |
|  | г. Тольятти, Комсомольский парк культуры и отдыха, ул. Л.Чайкиной, 36 | 14.07.2019 17.00-19.00 | Игровая программа «Макушка лета» | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 20 | 200 | 2 публикации в сети интернет | Бобылева Надежда Александровна директор МБУК «Досуговый центр «Русич» 77-25-46 dc_rusich@mail.ru Тимченко Светлана Сергеевна художественный руководитель 77-12-31 |
|  | г. Тольятти, Автозаводский район, Парк Победы ул. Юбилейная | 20.07.2019г. 10.00-12.00 | Открытая тренировка, мастер класс, Веселые старты, интерактивные игры со зрителями, Зарядка со звездой | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 100 | 100 | 2 публикации в сети интернет | Власова Анна Алексеевна ведущий специалист Управления физической культуры и спорта 8(8482) 54-35-62 Vlasova.aa@tgl.ru |
|  | г. Тольятти, Парк Центрального района, ул. Победы ,57 | 20.07.2019 10.00-12.00 | Открытая тренировка, мастер класс, Веселые старты, интерактивные игры со зрителями, Зарядка со звездой | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 100 | 100 | 2 публикации в сети интернет | Власова Анна Алексеевна ведущий специалист Управления физической культуры и спорта 8(8482) 54-35-62 Vlasova.aa@tgl.ru |
|  | г. Тольятти, Парк Центрального района, ул. Победы ,57 | 20.07.2019 15.00-17.00 | Конкурсно-игровая программа «Чудесные выходные» | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 50 | 150 | 2 публикации в сети интернет | Крахмалева Ирина Александровна Главный специалист департамента образования 8 (8482) 544 859 krahmaleva@tgl.ru Вакулова Екатерина Васильевна Главный специалист департамента образования 8 (8482) 544 862 vakulova.ev@tgl.ruобразования |
|  | г. Тольятти, Комсомольский парк культуры и отдыха, ул. Л.Чайкиной, 36 | 20.07.2019 10.00-12.00 | Открытая тренировка, мастер класс, Веселые старты, интерактивные игры со зрителями, Зарядка со звездой | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 100 | 100 | 2 публикации в сети интернет | Власова Анна Алексеевна ведущий специалист Управления физической культуры и спорта 8(8482) 54-35-62 Vlasova.aa@tgl.ru |
|  | г. Тольятти, Автозаводский район, Парк Победы ул. Юбилейная | 21.07.2019 17.00-19.00 | Концертная программа, | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 35 | 500 | 2 публикации в сети интернет | Зайцева Елена Васильевна заместитель директора МАУ «Культурный центр «Автоград» 8(8482)71-87-01 zaytsevaelena11@gmail.com Шлыков Дмитрий Сергеевич специалист по методике клубной работы, 89277787157 8(8482)35-22-98 donskoydkit@yandex.ru |
|  | г. Тольятти, Парк Центрального района, ул. Победы ,57 | 21.07.2019 17:00-19:00 | Концертная программа Танцевальная площадка «На одной волне» (хиты 60х-90х), мастер класс по танцам | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 8 | 500 | 2 публикации в сети интернет | Алексеев Андрей Анатольевич директор МАУ «Культурно-досуговый центр «Буревестник» 8(8482) 93-00-66 kdc-burevestnik@yandex.ru Филь Олег Дмитриевич режиссер 89272148663 |
|  | г. Тольятти, Комсомольский парк культуры и отдыха, ул. Л.Чайкиной, 36 | 21.08.2019 17.00-19.00 | Культурно- развлекательная программа «Солнечный дождь» в рамках социального проекта «Чудесные выходные Тольятти» «Заря-заряница» Фольклорная игровая программа народными играми и забавами «Большая игротека» В программе: настольные и подвижные, интеллектуальные и спортивные игры, игры-забавы и игры-развлечения; шахматные турниры к Международному дню шахмат | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 40 4 | 500 80 | 2 публикации в сети интернет | Бобылева Надежда Александровна директор МБУК «Досуговый центр «Русич» 77-25-46 dc_rusich@mail.ru Тимченко Светлана Сергеевна художественный руководитель 77-12-31 |
|  | г. Тольятти, Автозаводский район, Парк Победы ул. Юбилейная | 27.07.2019 10.00-12.00 | Открытая тренировка, мастер класс, Веселые старты, интерактивные игры со зрителями, Зарядка со звездой | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 100 | 100 | 2 публикации в сети интернет | Власова Анна Алексеевна ведущий специалист Управления физической культуры и спорта 8(8482) 54-35-62 Vlasova.aa@tgl.ru |
|  | г. Тольятти, Автозаводский район, Парк Победы ул. Юбилейная | 27.07.2019 15.00-17.00 | Интерактивная программа «Мир Чудес»: - Территория творчества «Чудеса своими руками»; - Территория интерактива «Давайте верить в Чудеса!» - Территория спорта «Чудесная Спортландия» | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 80 | 600 | 2 публикации в сети интернет | Крахмалева Ирина Александровна Главный специалист департамента образования 8 (8482) 544 859 krahmaleva@tgl.ru Вакулова Екатерина Васильевна Главный специалист департамента образования 8 (8482) 544 862 vakulova.ev@tgl.ruобразования |
|  | г. Тольятти, Парк Центрального района, ул. Победы ,57 | 27.07.2019 10.00-12.00 | Открытая тренировка, мастер класс, Веселые старты, интерактивные игры со зрителями, Зарядка со звездой | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 100 | 100 | 2 публикации в сети интернет | Власова Анна Алексеевна ведущий специалист Управления физической культуры и спорта 8(8482) 54-35-62 Vlasova.aa@tgl.ru |
|  | г. Тольятти, Парк Центрального района, ул. Победы ,57 | 27.07.2019 15.00-17.00 | Интерактивная программа «Мир Чудес»: - Территория творчества «Чудеса своими руками»; - Территория интерактива «Давайте верить в Чудеса!» - Территория спорта «Чудесная Спортландия» | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 80 | 300 | 2 публикации в сети интернет | Крахмалева Ирина Александровна Главный специалист департамента образования 8 (8482) 544 859 krahmaleva@tgl.ru Вакулова Екатерина Васильевна Главный специалист департамента образования 8 (8482) 544 862 vakulova.ev@tgl.ruобразования |
|  | г. Тольятти, Комсомольский парк культуры и отдыха, ул. Л.Чайкиной, 36 | 27.07.2019 10.00-12.00 | Открытая тренировка, мастер класс, Веселые старты, интерактивные игры со зрителями, Зарядка со звездой | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 100 | 100 | 2 публикации в сети интернет | Власова Анна Алексеевна ведущий специалист Управления физической культуры и спорта 8(8482) 54-35-62 Vlasova.aa@tgl.ru |
|  | г. Тольятти, Комсомольский парк культуры и отдыха, ул. Л.Чайкиной, 36 | 27.07.2019 15.00-17.00 | Интерактивная программа «Мир Чудес»: - Территория творчества «Чудеса своими руками»; - Территория интерактива «Давайте верить в Чудеса!» - Территория спорта «Чудесная Спортландия» | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 80 | 300 | 2 публикации в сети интернет | Крахмалева Ирина Александровна Главный специалист департамента образования 8 (8482) 544 859 krahmaleva@tgl.ru Вакулова Екатерина Васильевна Главный специалист департамента образования 8 (8482) 544 862 vakulova.ev@tgl.ruобразования |
|  | г. Тольятти, Автозаводский район, Парк Победы ул. Юбилейная | 28.07.2019 17.00-19.00 | Концертная программа | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 50 | 500 | 2 публикации в сети интернет | Зайцева Елена Васильевна заместитель директора МАУ «Культурный центр «Автоград» 8(8482)71-87-01 zaytsevaelena11@gmail.com Шлыков Дмитрий Сергеевич специалист по методике клубной работы, 89277787157 8(8482)35-22-98 donskoydkit@yandex.ru |
|  | г. Тольятти, Парк Центрального района, ул. Победы ,57 | 28.07.2019 17:00-19:00 | Концертная программа Танцевальная площадка «На одной волне» (хиты 60х-90х), мастер класс по танцам | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 5 | 500 | 2 публикации в сети интернет | Алексеев Андрей Анатольевич директор МАУ «Культурно-досуговый центр «Буревестник» 8(8482) 93-00-66 kdc-burevestnik@yandex.ru Филь Олег Дмитриевич режиссер 89272148663 |
|  | г. Тольятти, Комсомольский парк культуры и отдыха, ул. Л.Чайкиной, 36 | 28.07.2019 17.00-19.00 | Праздничный концерт, ко Дню ВМФ «Вечер на рейде», посвященный 350-летию со дня рождения Петра I | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 40 | 350 | 2 публикации в сети интернет | Бобылева Надежда Александровна директор МБУК «Досуговый центр «Русич» 77-25-46 dc_rusich@mail.ru Тимченко Светлана Сергеевна художественный руководитель 77-12-31 |
|  | г. Тольятти, Автозаводский район, Парк Победы ул. Юбилейная | 03.08.2019г 10.00-12.00 | Открытая тренировка, мастер класс, Веселые старты, интерактивные игры со зрителями, Зарядка со звездой | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 100 | 100 | 2 публикации в сети интернет | Власова Анна Алексеевна ведущий специалист Управления физической культуры и спорта 8(8482) 54-35-62 Vlasova.aa@tgl.ru |
|  | г. Тольятти, Автозаводский район, Парк Победы ул. Юбилейная | 03.08.2019 15.00-17.00 | Интерактивная программа «Мир Чудес»: - Территория творчества «Чудеса своими руками»; - Территория интерактива «Давайте верить в Чудеса!» - Территория спорта «Чудесная Спортландия» | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 80 | 600 | 2 публикации в сети интернет | Крахмалева Ирина Александровна Главный специалист департамента образования 8 (8482) 544 859 krahmaleva@tgl.ru Вакулова Екатерина Васильевна Главный специалист департамента образования 8 (8482) 544 862 vakulova.ev@tgl.ruобразования |
|  | г. Тольятти, Парк Центрального района, ул. Победы ,57 | 03.08.2019 10.00-12.00 | Открытая тренировка, мастер класс, Веселые старты, интерактивные игры со зрителями, Зарядка со звездой | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 100 | 100 | 2 публикации в сети интернет | Власова Анна Алексеевна ведущий специалист Управления физической культуры и спорта 8(8482) 54-35-62 Vlasova.aa@tgl.ru |
|  | г. Тольятти, Парк Центрального района, ул. Победы ,57 | 03.08.2019 15.00-17.00 | Интерактивная программа «Мир Чудес»: - Территория творчества «Чудеса своими руками»; - Территория интерактива «Давайте верить в Чудеса!» - Территория спорта «Чудесная Спортландия» | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 80 | 300 | 2 публикации в сети интернет | Крахмалева Ирина Александровна Главный специалист департамента образования 8 (8482) 544 859 krahmaleva@tgl.ru Вакулова Екатерина Васильевна Главный специалист департамента образования 8 (8482) 544 862 vakulova.ev@tgl.ruобразования |
|  | г. Тольятти, Комсомольский парк культуры и отдыха, ул. Л.Чайкиной, 36 | 03.08.2019 10.00-12.00 | Открытая тренировка, мастер класс, Веселые старты, интерактивные игры со зрителями, Зарядка со звездой | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 100 | 100 | 2 публикации в сети интернет | Власова Анна Алексеевна ведущий специалист Управления физической культуры и спорта 8(8482) 54-35-62 Vlasova.aa@tgl.ru |
|  | г. Тольятти, Комсомольский парк культуры и отдыха, ул. Л.Чайкиной, 36 | 03.08.2019 15.00-17.00 | Интерактивная программа «Мир Чудес»: - Территория творчества «Чудеса своими руками»; - Территория интерактива«Давайте верить в Чудеса!» - Территория спорта «ЧудеснаяСпортландия» | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 80 | 300 | 2 публикации в сети интернет | Крахмалева Ирина Александровна Главный специалист департамента образования 8 (8482) 544 859 krahmaleva@tgl.ru Вакулова Екатерина Васильевна Главный специалист департамента образования 8 (8482) 544 862 vakulova.ev@tgl.ruобразования |
|  | г. Тольятти, Автозаводский район, Парк Победы ул. Юбилейная | 04.08.2019 17.00-19.00 | Концертная программа, «Репин – квест на Волге», Интерактивная арт-викторина «Эй, Ухнем!» | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 55 | 500 | 2 публикации в сети интернет | Зайцева Елена Васильевна заместитель директора МАУ «Культурный центр «Автоград» 8(8482)71-87-01 zaytsevaelena11@gmail.com Шлыков Дмитрий Сергеевич специалист по методике клубной работы, 89277787157 8(8482)35-22-98 donskoydkit@yandex.ru |
|  | г. Тольятти, Парк Центрального района, ул. Победы ,57 | 04.08.2019 17:00-19:00 | Концертная программа Танцевальная площадка «На одной волне» (хиты 60х-90х), мастер класс по танцам | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 10 | 500 | 2 публикации в сети интернет | Алексеев Андрей Анатольевич директор МАУ «Культурно-досуговый центр «Буревестник» 8(8482) 93-00-66 kdc-burevestnik@yandex.ru Филь Олег Дмитриевич режиссер 89272148663 |
|  | г. Тольятти, Комсомольский парк культуры и отдыха, ул. Л.Чайкиной, 36 | 04.08.2019 17.00-19.00 | Концертная программа «Здравствуй, август!», в рамках социального проекта «Чудесные выходные» | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 20 | 500 | 2 публикации в сети интернет | Бобылева Надежда Александровна директор МБУК «Досуговый центр «Русич» 77-25-46 dc_rusich@mail.ru Тимченко Светлана Сергеевна художественный руководитель 77-12-31 |
|  | г. Тольятти, Автозаводский район, Парк Победы ул. Юбилейная | 10.08.2019 10.00-12.00 | Открытая тренировка, мастер класс, Веселые старты, интерактивные игры со зрителями, Зарядка со звездой | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 100 | 100 | 2 публикации в сети интернет | Власова Анна Алексеевна ведущий специалист Управления физической культуры и спорта 8(8482) 54-35-62 Vlasova.aa@tgl.ru |
|  | г. Тольятти, Парк Центрального района, ул. Победы ,57 | 10.08.2019 10.00-12.00 | Открытая тренировка, мастер класс, Веселые старты, интерактивные игры со зрителями, Зарядка со звездой | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 100 | 100 | 2 публикации в сети интернет | Власова Анна Алексеевна ведущий специалист Управления физической культуры и спорта 8(8482) 54-35-62 Vlasova.aa@tgl.ru |
|  | г. Тольятти, Парк Центрального района, ул. Победы ,57 | 10.08.2019 15.00-17.00 | Конкурсно-игровая программа «Чудесные выходные» | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 50 | 150 | 2 публикации в сети интернет | Крахмалева Ирина Александровна Главный специалист департамента образования 8 (8482) 544 859 krahmaleva@tgl.ru Вакулова Екатерина Васильевна Главный специалист департамента образования 8 (8482) 544 862 vakulova.ev@tgl.ruобразования |
|  | г. Тольятти, Комсомольский парк культуры и отдыха, ул. Л.Чайкиной, 36 | 10.08.2019г 10.00-12.00 | Открытая тренировка, мастер класс, Веселые старты, интерактивные игры со зрителями, Зарядка со звездой | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 100 | 100 | 2 публикации в сети интернет | Власова Анна Алексеевна ведущий специалист Управления физической культуры и спорта 8(8482) 54-35-62 Vlasova.aa@tgl.ru |
|  | г. Тольятти, Автозаводский район, Парк Победы ул. Юбилейная | 11.08.2019 17.00 - 19.00 | Концертная программа, | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 35 | 500 | 2 публикации в сети интернет | Зайцева Елена Васильевна заместитель директора МАУ «Культурный центр «Автоград» 8(8482)71-87-01 zaytsevaelena11@gmail.com Шлыков Дмитрий Сергеевич специалист по методике клубной работы, 89277787157 8(8482)35-22-98 donskoydkit@yandex.ru |
|  | г. Тольятти, Парк Центрального района, ул. Победы ,57 | 11.08.2019 17:00-19:00 | Интерактивный музыкальный спектакль Танцевальная площадка «На одной волне» (хиты 60х-90х), мастер класс по танцам | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 8 | 500 | 2 публикации в сети интернет | Алексеев Андрей Анатольевич директор МАУ «Культурно-досуговый центр «Буревестник» 8(8482) 93-00-66 kdc-burevestnik@yandex.ru Филь Олег Дмитриевич режиссер 89272148663 |
|  | г. Тольятти, Комсомольский парк культуры и отдыха, ул. Л.Чайкиной, 36 | 11.08.2019 17.00-19.00 | Игротека «Веселое сладкоборье» | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 20 | 200 | 2 публикации в сети интернет | Бобылева Надежда Александровна директор МБУК «Досуговый центр «Русич» 77-25-46 dc_rusich@mail.ru Тимченко Светлана Сергеевна художественный руководитель 77-12-31 |
|  | г. Тольятти, Автозаводский район, Парк Победы ул. Юбилейная | 17.08.2019г. 10.00-12.00 | Открытая тренировка, мастер класс, Веселые старты, интерактивные игры со зрителями, Зарядка со звездой | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 100 | 100 | 2 публикации в сети интернет | Власова Анна Алексеевна ведущий специалист Управления физической культуры и спорта 8(8482) 54-35-62 Vlasova.aa@tgl.ru |
|  | г. Тольятти, Парк Центрального района, ул. Победы ,57 | 17.08.2019 10.00-12.00 | Открытая тренировка, мастер класс, Веселые старты, интерактивные игры со зрителями, Зарядка со звездой | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 100 | 100 | 2 публикации в сети интернет | Власова Анна Алексеевна ведущий специалист Управления физической культуры и спорта 8(8482) 54-35-62 Vlasova.aa@tgl.ru |
|  | г. Тольятти, Комсомольский парк культуры и отдыха, ул. Л.Чайкиной, 36 | 17.08.2019 10.00-12.00 | Открытая тренировка, мастер класс, Веселые старты, интерактивные игры со зрителями, Зарядка со звездой | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 100 | 100 | 2 публикации в сети интернет | Власова Анна Алексеевна ведущий специалист Управления физической культуры и спорта 8(8482) 54-35-62 Vlasova.aa@tgl.ru |
|  | г. Тольятти, Автозаводский район, Парк Победы ул. Юбилейная | 18.08.2019 17.00 - 19.00 | Концертная программа, Выставка «Космическая эра» | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 40 2 | 500 | 2 публикации в сети интернет | Зайцева Елена Васильевна заместитель директора МАУ «Культурный центр «Автоград» 8(8482)71-87-01 zaytsevaelena11@gmail.com Шлыков Дмитрий Сергеевич специалист по методике клубной работы, 89277787157 8(8482)35-22-98 donskoydkit@yandex.ru |
|  | г. Тольятти, Парк Центрального района, ул. Победы ,57 | 18.08.2019 17:00-19:00 | Концертная программа Танцевальная площадка «На одной волне» (хиты 60х-90х), мастер класс по танцам | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 35 | 500 | 2 публикации в сети интернет | Алексеев Андрей Анатольевич директор МАУ «Культурно-досуговый центр «Буревестник» 8(8482) 93-00-66 kdc-burevestnik@yandex.ru Филь Олег Дмитриевич режиссер 89272148663 |
|  | г. Тольятти, Комсомольский парк культуры и отдыха, ул. Л.Чайкиной, 36 | 18.08.2019 17.00-19.00 | Концертная программа ко Дню Российского флага, в рамках социального проекта «Чудесные выходные Тольятти», посвященная 350-летию со дня рождения Петра I Игровая программа «Литературная спартакиада» «Мастерская радости» Мастер-классы по оригами, рисованию, лепке, скрапбукингу и др. | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 30 10 5 | 350 300 80 | 2 публикации в сети интернет | Бобылева Надежда Александровна директор МБУК «Досуговый центр «Русич» 77-25-46 dc_rusich@mail.ru Тимченко Светлана Сергеевна художественный руководитель 77-12-31 |
|  | г. Тольятти, Автозаводский район, Парк Победы ул. Юбилейная | 24.08.2019 10.00-12.00 | Открытая тренировка, мастер класс, Веселые старты, интерактивные игры со зрителями, Зарядка со звездой | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 100 | 100 | 2 публикации в сети интернет | Власова Анна Алексеевна ведущий специалист Управления физической культуры и спорта 8(8482) 54-35-62 Vlasova.aa@tgl.ru |
|  | г. Тольятти, Автозаводский район, Парк Победы ул. Юбилейная | 24.08.2019 15.00-17.00 | Конкурсно-развлекательная программа, посвященная Дню флага России | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 100 | 200 | 2 публикации в сети интернет | Крахмалева Ирина Александровна Главный специалист департамента образования 8 (8482) 544 859 krahmaleva@tgl.ru Вакулова Екатерина Васильевна Главный специалист департамента образования 8 (8482) 544 862 vakulova.ev@tgl.ruобразования |
|  | г. Тольятти, Парк Центрального района, ул. Победы ,57 | 24.08.2019 10.00-12.00 | Открытая тренировка, мастер класс, Веселые старты, интерактивные игры со зрителями, Зарядка со звездой | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 100 | 100 | 2 публикации в сети интернет | Власова Анна Алексеевна ведущий специалист Управления физической культуры и спорта 8(8482) 54-35-62 Vlasova.aa@tgl.ru |
|  | г. Тольятти, Парк Центрального района, ул. Победы ,57 | 24.08.2019 15.00-17.00 | Конкурсно-игровая программа «Чудесные выходные» | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 50 | 150 | 2 публикации в сети интернет | Крахмалева Ирина Александровна Главный специалист департамента образования 8 (8482) 544 859 krahmaleva@tgl.ru Вакулова Екатерина Васильевна Главный специалист департамента образования 8 (8482) 544 862 vakulova.ev@tgl.ruобразования |
|  | г. Тольятти, Комсомольский парк культуры и отдыха, ул. Л.Чайкиной, 36 | 24.08.2019 10.00-12.00 | Открытая тренировка, мастер класс, Веселые старты, интерактивные игры со зрителями, Зарядка со звездой | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 100 | 100 | 2 публикации в сети интернет | Власова Анна Алексеевна ведущий специалист Управления физической культуры и спорта 8(8482) 54-35-62 Vlasova.aa@tgl.ru |
|  | г. Тольятти, Автозаводский район, Парк Победы ул. Юбилейная | 25.08.2019 17.00 - 19.00 | Концертная программа, Спектакль «Таинственный Гиппопотам» | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 40 5 | 500 | 2 публикации в сети интернет | Зайцева Елена Васильевна заместитель директора МАУ «Культурный центр «Автоград» 8(8482)71-87-01 zaytsevaelena11@gmail.com Шлыков Дмитрий Сергеевич специалист по методике клубной работы, 89277787157 8(8482)35-22-98 donskoydkit@yandex.ru |
|  | г. Тольятти, Парк Центрального района, ул. Победы ,57 | 25.08.2019 17:00-19:00 | Концертная программа Танцевальная площадка «На одной волне» (хиты 60х-90х), мастер класс по танцам | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 8 | 500 | 2 публикации в сети интернет | Алексеев Андрей Анатольевич директор МАУ «Культурно-досуговый центр «Буревестник» 8(8482) 93-00-66 kdc-burevestnik@yandex.ru Филь Олег Дмитриевич режиссер 89272148663 |
|  | г. Тольятти, Комсомольский парк культуры и отдыха, ул. Л.Чайкиной, 36 | 25.08.2019 17.00-19.00 | Культурно-развлекательная программа «Летняя мозаика» Игровая программа | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 30 10 | 200 300 | 2 публикации в сети интернет | Бобылева Надежда Александровна директор МБУК «Досуговый центр «Русич» 77-25-46 dc_rusich@mail.ru Тимченко Светлана Сергеевна художественный руководитель 77-12-31 |
|  | г. Тольятти, Автозаводский район, Парк Победы ул. Юбилейная | 31.08.2019 15.00-17.00 | Интерактивная программа «Мир Чудес»: - Территория творчества «Чудеса своими руками»; - Территория интерактива«Давайте верить в Чудеса!» - Территория спорта «Чудесная Спортландия» | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 80 | 600 | 2 публикации в сети интернет | Крахмалева Ирина Александровна Главный специалист департамента образования 8 (8482) 544 859 krahmaleva@tgl.ru Вакулова Екатерина Васильевна Главный специалист департамента образования 8 (8482) 544 862 vakulova.ev@tgl.ruобразования |
|  | г. Тольятти, Автозаводский район, Парк Победы ул. Юбилейная | 31.08.2019 10.00-12.00 | Открытая тренировка, мастер класс, Веселые старты, интерактивные игры со зрителями, Зарядка со звездой | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 100 | 100 | 2 публикации в сети интернет | Власова Анна Алексеевна ведущий специалист Управления физической культуры и спорта 8(8482) 54-35-62 Vlasova.aa@tgl.ru |
|  | г. Тольятти, Парк Центрального района, ул. Победы ,57 | 31.08.2019 15.00-17.00 | Интерактивная программа «Мир Чудес»: - Территория творчества «Чудеса своими руками»; - Территория интерактива«Давайте верить в Чудеса!» - Территория спорта «Чудесная Спортландия» | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 80 | 300 | 2 публикации в сети интернет | Крахмалева Ирина Александровна Главный специалист департамента образования 8 (8482) 544 859 krahmaleva@tgl.ru Вакулова Екатерина Васильевна Главный специалист департамента образования 8 (8482) 544 862 vakulova.ev@tgl.ruобразования |
|  | г. Тольятти, Парк Центрального района, ул. Победы ,57 | 31.08.2019г. 10.00-12.00 | Открытая тренировка, мастер класс, Веселые старты, интерактивные игры со зрителями, Зарядка со звездой | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 100 | 100 | 2 публикации в сети интернет | Власова Анна Алексеевна ведущий специалист Управления физической культуры и спорта 8(8482) 54-35-62 Vlasova.aa@tgl.ru |
|  | г. Тольятти, Комсомольский парк культуры и отдыха, ул. Л.Чайкиной, 36 | 31.08.2019 15.00-17.00 | Интерактивная программа «Мир Чудес»: - Территория творчества «Чудеса своими руками»; - Территория интерактива«Давайте верить в Чудеса!» - Территория спорта «Чудесная Спортландия» | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 80 | 300 | 2 публикации в сети интернет | Крахмалева Ирина Александровна Главный специалист департамента образования 8 (8482) 544 859 krahmaleva@tgl.ru Вакулова Екатерина Васильевна Главный специалист департамента образования 8 (8482) 544 862 vakulova.ev@tgl.ruобразования |
|  | г. Тольятти, Комсомольский парк культуры и отдыха, ул. Л.Чайкиной, 36 | 31.08.2019 10.00-12.00 | Открытая тренировка, мастер класс, Веселые старты, интерактивные игры со зрителями, Зарядка со звездой | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 100 | 100 | 2 публикации в сети интернет | Власова Анна Алексеевна ведущий специалист Управления физической культуры и спорта 8(8482) 54-35-62 Vlasova.aa@tgl.ru |
|  | г. Тольятти, Автозаводский район, Парк Победы ул. Юбилейная | 01.09.2019 17.00 - 19.00 | Мастер класс «История букв своими руками» | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 3 | 500 | 2 публикации в сети интернет | Зайцева Елена Васильевна заместитель директора МАУ «Культурный центр «Автоград» 8(8482)71-87-01 zaytsevaelena11@gmail.com Шлыков Дмитрий Сергеевич специалист по методике клубной работы, 89277787157 8(8482)35-22-98 donskoydkit@yandex.ru |
|  | г. Тольятти, Парк Центрального района, ул. Победы ,57 | 01.09.2019 17:00-19:00 | Концертная программа Танцевальная площадка «На одной волне» (хиты 60х-90х), мастер класс по танцам | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 12 | 500 | 2 публикации в сети интернет | Алексеев Андрей Анатольевич директор МАУ «Культурно-досуговый центр «Буревестник» 8(8482) 93-00-66 kdc-burevestnik@yandex.ru Филь Олег Дмитриевич режиссер 89272148663 |
|  | г. Тольятти, Комсомольский парк культуры и отдыха, ул. Л.Чайкиной, 36 | 01.09.2019 17.00-19.00 | Культурно-развлекательная программа «Щедрый сентябрь», в рамках социального проекта «Чудесные выходные Тольятти» Интерактивная площадка «Загадки школьного портфеля» | Мероприятие ориентировано на разновозрастную аудиторию | 30 3 | 500 50 | 2 публикации в сети интернет | Бобылева Надежда Александровна директор МБУК «Досуговый центр «Русич» 77-25-46 dc_rusich@mail.ru Тимченко Светлана Сергеевна художественный руководитель 77-12-31 |